# ESTIMACION DE COSTOS PARA 

Plataforma web/PWA para la gestión de ofertas de reciclaje y control de compra-venta de residuos sólidos en la Zona Sur de Cochabamba. ACOPIAPP

1. Introducción

Este documento presenta la estimación de costos para el desarrollo, implementación y mantenimiento del primer año del sistema acopiapp: plataforma web/PWA para la gestión de ofertas de reciclaje y control de compra-venta de residuos sólidos en la Zona Sur de Cochabamba.

El sistema está desarrollado bajo arquitectura MVC utilizando Laravel 13 (PHP 8.3), MySQL 8+, y panel web responsivo con Tailwind CSS, Vite y PWA (Service Worker + Web Manifest). Incluye API REST consumida por el panel web y preparada para futura app móvil.

# 2. Parámetros de Referencia

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Salario base mensual de referencia | 3,500 Bs |
| Costo día Analista (3,500 ÷ 42 días) | 83 Bs/día |
| Costo día Desarrollador (3,500 ÷ 30 días) | 116 Bs/día |
| Jornada laboral estándar | 8 horas/día |
| Contingencia general | 15% sobre costos directos (personal + consumibles) |
| Moneda | Bolivianos (Bs.) |
| Período de estimación | Desarrollo 3 meses + Mantenimiento 1 año |

# 3. Costos de Personal

Se desglosan las fases de desarrollo por módulos funcionales reales del sistema, basados en el análisis del código fuente (13 migraciones, 8 modelos, 1437 líneas de backend, 15 vistas Blade, 9 tests, PWA completa).

| Fase | Subfase | Módulo / Componente | Profesional | Horas | Días | Costo Bs/día | Subtotal (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño |  | Levantamiento, modelado BD, casos de uso, arquitectura | Analista | 120 | 5.0 | 83,00 | 415,00 |
| Desarrollo | Base de datos | Migraciones, seeders, factories, relaciones | Desarrollador | 80 | 3.3 | 116,00 | 382,80 |
| Desarrollo | Backend API | Auth, Usuarios, Roles, Estados, Aprobación empresas | Desarrollador | 160 | 6.6 | 116,00 | 765,60 |
| Desarrollo | Backend API | Categorías material, Precio referencia kg | Desarrollador | 80 | 3.3 | 116,00 | 382,80 |
| Desarrollo | Backend API | Ofertas (GPS Zona Sur, validación, anti-duplicados, foto, modalidad) | Desarrollador | 160 | 6.6 | 116,00 | 765,60 |
| Desarrollo | Backend API | Transacciones, cálculo monto, completar oferta | Desarrollador | 120 | 5.0 | 116,00 | 580,00 |
| Desarrollo | Backend API | Comprobantes PDF (correlativo CMP-AAAA-####, idempotente, DomPDF) | Desarrollador | 100 | 4.1 | 116,00 | 475,60 |
| Desarrollo | Backend API | Reportes (estadísticas, filtros, export PDF), Admin usuarios/categorías | Desarrollador | 120 | 5.0 | 116,00 | 580,00 |
| Desarrollo | Panel Web | Layout, Login/Registro (formulario único ciudadano/empresa), Dashboard, PWA | Desarrollador | 160 | 6.6 | 116,00 | 765,60 |
| Desarrollo | Panel Web | Mapa Leaflet, Ofertas (mapa/listado/detalle), Transacciones, Reportes | Desarrollador | 120 | 5.0 | 116,00 | 580,00 |
| Desarrollo | Panel Web | Mis Ofertas (ciudadano), Puntos verdes, Comprobantes, Admin | Desarrollador | 100 | 4.1 | 116,00 | 475,60 |
| Pruebas |  | Tests unit/feature (SQLite memoria), Script verificación integral (verificar_sistema.sh) | Desarrollador | 120 | 5.0 | 116,00 | 580,00 |
| Documentación |  | README, API docs, Manual usuario, CHANGELOG | Analista | 80 | 3.3 | 83,00 | 273,90 |
| TOTAL PERSONAL |  |  |  | 1.380,00 | 57,50 |  | 6.349,10 |

# 4. Costos de Consumibles e Infraestructura

Incluye insumos de oficina, servicios básicos durante el desarrollo (3 meses) e infraestructura de despliegue (hosting, dominio, VPS para staging).

| N° | Detalle | Cantidad | Unidad | Precio Unit. (Bs) | Subtotal (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material de escritorio (papelería, impresión) | 1 | - | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Servicio de internet (desarrollo 3 meses) | 3 | Meses | 199,00 | 597,00 |
| 3 | Servicio de electricidad (desarrollo 3 meses) | 3 | Meses | 100,00 | 300,00 |
| 4 | Hosting + Dominio (producción 1 año) | 1 | Año | 500,00 | 500,00 |
| 5 | SSL Certificate (Let's Encrypt) | 1 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | VPS/Cloud (desarrollo + staging 3 meses) | 3 | Meses | 200,00 | 600,00 |
|  | TOTAL CONSUMIBLES E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2.047,00 |

# 5. Costos de Mantenimiento (Primer Año)

Costos recurrentes para garantizar disponibilidad, seguridad y evolución del sistema durante el primer año en producción.

| Concepto | Frecuencia | Costo Mensual (Bs) | Costo Anual (Bs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting + Dominio (renovación) | Anual | - | 500,00 |
| Backups automatizados (storage externo) | Mensual | 50,00 | 600,00 |
| Actualizaciones de seguridad (Laravel, PHP, dependencias) | Trimestral | ~66.67 | 800,00 |
| Soporte técnico básico (horario laboral, email/chat) | Mensual | 300,00 | 3.600,00 |
| TOTAL MANTENIMIENTO AÑO 1 |  |  | 5.500,00 |

# 6. Costos Indirectos

Costos asociados a la gestión del proyecto, riesgos técnicos y transferencia de conocimiento.

| Concepto | Detalle | Costo (Bs) |
| --- | --- | --- |
| Gestión de proyecto (15% personal) | Coordinación, reuniones, seguimiento, reporting (3 meses) | 952,37 |
| Contingencia técnica (10% personal) | Riesgos técnicos, refactoring, deuda técnica imprevista | 634,91 |
| Capacitación usuario final | 2 sesiones de 2 horas (admin + empresas + ciudadanos) | 400,00 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 1.987,28 |

# 7. Riesgo y Contingencia

Reserva del 15% sobre los costos directos (personal + consumibles) para cubrir desviaciones de alcance, cambios de requerimientos o imprevistos técnicos.

| Concepto | Base de Cálculo | % | Costo (Bs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia general | Personal (6,349.10) + Consumibles (2,047.00) = 8,396.10 | 15% | 1.259,42 |
| TOTAL RIESGO Y CONTINGENCIA |  |  | 1.259,42 |

# 8. Costo Total del Proyecto

Consolidado de todas las categorías de costos para el desarrollo, implementación y mantenimiento del primer año del sistema acopiapp.

| Tipo de Costo | Costo (Bs) |
| --- | --- |
| Costo de Personal | 6.349,10 |
| Costo de Consumibles e Infraestructura | 2.047,00 |
| Costo de Mantenimiento (Año 1) | 5.500,00 |
| Costos Indirectos | 1.987,28 |
| Riesgo y Contingencia (15%) | 1.259,42 |
| TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO | 17.142,80 |

# 9. Notas Metodológicas

La estimación se basa en el análisis del código fuente real del proyecto acopiapp (backend Laravel 13 + panel web Blade/PWA).

Los salarios de referencia (3,500 Bs/mes base) provienen del documento de estimación de costos de referencia proporcionado.

Los días se calculan a 8 horas/día; los meses a 22 días laborables promedio.

El costo de desarrollador (116 Bs/día) asume perfil full-stack Laravel + Vue/Blade + MySQL + Linux.

El costo de analista (83 Bs/día) asume perfil analista funcional / PM junior.

La contingencia del 15% es estándar para proyectos de software a medida (PMBoK / ISO 19759).

El mantenimiento del Año 1 incluye hosting, backups, actualizaciones de seguridad trimestrales y soporte básico.

No se incluyen: facturación electrónica (SIAT), pasarelas de pago, app nativa iOS/Android, BI avanzado.

Los precios son estimados y sujetan a negociación contractual; no constituyen oferta formal.

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| Responsable Técnico / Project Manager | Aprobación Gerencial / Cliente |

Cochabamba, Octubre 2026